|  |
| --- |
| Приложение № 2 к ПостановлениюАдминистрации города Екатеринбургаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПЛАН**

основных мероприятий по подготовке и проведению

детской оздоровительной кампании на территории

муниципального образования «город Екатеринбург» в 2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2022 года |
| 1. Внесение изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок для летнего отдыха детей в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных стационарных оздоровительных лагерях, специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности» | Февраль  | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| 2. Принятие правовых актов об организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2022 году | До 01.03.2022 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Управление по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга, Департамент социальной и молодежной политики Администрации города Екатеринбурга |
| Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления |
| 3. Подготовка загородных детских оздоровительных лагерей к началу функционирования | Апрель – май  | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов |
| 4. Ремонтные работы в помещениях загородных детских оздоровительных лагерей | Март – май  | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 5. Работы по благоустройству территорий загородных детских оздоровительных лагерей | Апрель – май  | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 6. Проведение уборки, ларвицидной обработки территорий загородных детских оздоровительных лагерей и прилегающих к ним территорий (не менее 50 м), дезинсекции помещений, заключение договоров на дератизацию помещений, акарицидную обработку территорий загородных детских оздоровительных лагерей | Апрель –- май  | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 7. Заключение договоров со специализированными организациями на организацию питания детей в загородных детских оздоровительных лагерях | Апрель – май  | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 8. Заключение договоров (контрактов) с автотранспортными предприятиями на предоставление автобусов для перевозки детей в загородные детские оздоровительные лагеря и обратно | Апрель – май  | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 9. Содержание в надлежащем состоянии подъездных путей к территориям загородных детских оздоровительных лагерей | Май – август  | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 10. Направление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу графиков перевозки детей в загородные детские оздоровительные лагеря и обратно в сопровождении специализированного автомобильного транспорта | Май – август  | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 11. Заключение договоров со специализированными организациями на организацию услуг по охране загородных детских оздоровительных лагерей | Апрель -– май  | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 12. Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой загородными детскими оздоровительными лагерями, санитарно-эпидемиологическим требованиям  | Май  | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 13. Актуализация паспортов антитеррористической безопасности загородных детских оздоровительных лагерей (при необходимости) | Постоянно | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 14. Получение актов готовности загородных детских оздоровительных лагерей к работе по результатам их приемки районными оздоровительными комиссиями | Май  | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 15. Мероприятия, проводимые руководителем загородного детского оздоровительного лагеря, по допуску работников загородных детских оздоровительных лагерей к работе, в том числе контроль за предоставлением ими отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляющего 48 часов от времени получения результата лабораторного исследования на COVID-19  | Май – июнь  | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 16. Подготовка городских детских оздоровительных лагерей к началу функционирования (в весенние и летние каникулы) | Март | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга (управления образования районов) |
| Май |
| 17. Определение и подготовка помещений образовательных организаций для размещения в них городских детских оздоровительных лагерей (в весенние и летние каникулы) | Февраль – март  | Городские детские оздоровительные лагеря |
| Апрель |
| 18. Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой городскими детскими оздоровительными лагерями (в весенние и летние каникулы), санитарно-эпидемиологическим требованиям | Февраль  | Городские детские оздоровительные лагеря |
| Май |
| 19. Получение актов готовности городских детских оздоровительных лагерей к работе по результатам их приемки районными оздоровительными комиссиями (в весенние каникулы) | Март  | Городские детские оздоровительные лагеря |
| 20. Мероприятия, проводимые руководителем городского детского оздоровительного лагеря по допуску работников городских детских оздоровительных лагерей к работе, в том числе контроль за предоставлением ими отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляющего 48 часов от времени получения результата лабораторного исследования на COVID-19  | Март  | Городские детские оздоровительные лагеря |
| Май |
| 21. Актуализация паспортов антитеррористической безопасности городских детских оздоровительных лагерей (при необходимости) | Постоянно | Городские детские оздоровительные лагеря |
| 22. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной безопасности, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в городских детских оздоровительных лагерях, а также при проведении массовых мероприятий с участием детей | Июнь – август  | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга |
| Организационно-управленческие мероприятия |
| 23. Ежемесячные заседания городской межведомственной группы по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2022 году | Январь – апрель, октябрь – декабрь  | Заместитель Главы Екатеринбурга, курирующий вопросы организации отдыха и оздоровления детей |
| 24. Ежемесячные заседания городской оздоровительной комиссии | Март – сентябрь  | Заместитель Главы Екатеринбурга, курирующий вопросы организации отдыха и оздоровления детей |
| 25. Организационно-методические межведомственные совещания для начальников городских детских оздоровительных лагерей | Февраль  | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| Март |
| 26. Инструктивно-методический семинар для начальников городских детских оздоровительных лагерей (весенние каникулы) | Февраль | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга  |
| 27. Разработка и представление в городскую оздоровительную комиссию методических рекомендаций по проведению информационно-профилактической кампании «Уральцы выбирают здоровье!», направленной на популяризацию здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и подростков, отдыхающих в организациях отдыха и оздоровления детей  | До 30.04.2022 | Департамент социальной и молодежной политики Администрации города Екатеринбурга  |
| 28. Организация работы летней молодежной биржи труда на базе Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания молодежи», в том числе оформление муниципальных контрактов на получение субсидий из областного бюджета на выплату заработной платы работникам биржи | Май – август  | Департамент социальной и молодежной политики Администрации города Екатеринбурга  |
| 29. Инструктивно-методический семинар для директоров загородных детских оздоровительных лагерей | До 25.05.2022 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| 30. Мониторинг готовности загородных детских оздоровительных лагерей к работе | Февраль – май  | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| 31. Мониторинг функционирования загородных детских оздоровительных лагерей  | Апрель – сентябрь  | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| 32. Организация взаимодействия с территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по осуществлению мониторинга организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | Апрель – сентябрь  | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| 33. Координация деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры Администрации города Екатеринбурга, по созданию:профильных отрядов (смен) из числа обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях культуры дополнительного образования на базе городских детских оздоровительных лагерей; летних творческих объединений на базе муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Екатеринбурга;профильных смен на базе муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей, специализированных (профильных) лагерей, лагерей различной тематической направленности, расположенных в пределах Свердловской области, и на базе организаций, расположенных за пределами Свердловской области | Июнь – август  | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга |
| 34. Конференция с участием руководителей организаций отдыха и оздоровления детей и членов оздоровительных комиссий по итогам оздоровительной кампании 2022 года | Сентябрь  | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала |
| 35. Городской праздник «День защиты детей» | 1 июня  | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| 36. Летний кубок фестиваля детского изобретательства | Июнь  | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| 37. Летний кубок городского чемпионата по спидкубингу среди команд загородных оздоровительных лагерей | 13.07.2022 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Администрации районов |
| 38. Городской смотр-конкурс на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей «Лето-2022» | Август  | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| 39. Фестиваль муниципальных загородных оздоровительных лагерей «Новая звезда – 2022», в том числе:конкурс детского вокального творчества;конкурс проектных работ;конкурс танцевально-массовых постановок (номеров);конкурс профессионального мастерства вожатых | Июнь – август  | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| 40. Организация посещения муниципальных учреждений культуры организованными группами детей, отдыхающими в городских детских оздоровительных лагерях | Июнь – август  | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга |
| 41. Организация посещения муниципальных спортивных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга организованными группами детей, отдыхающими в городских детских оздоровительных лагерях  | Июнь – август | Управление по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга |
| 42. Участие летних творческих объединений, профильных отрядов, созданных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры и физической культуры, подведомственными Управлению культуры Администрации города Екатеринбурга, Управлению по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей | Июнь – август  | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга,Управление по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга |
| 43. Организация и проведение смотра-конкурса «Спортивное лето – 2022» среди муниципальных учреждений спортивной направленности, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга | Июнь – август | Управление по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга |
| 44. Реализация Городского летнего проекта «Лето – друг молодежи» по следующим направлениям: информационно-профилактическая кампания «Уральцы выбирают здоровье»;фестиваль «Равнение на Победу!»;оборонно-спортивный профильный лагерь;поисковые экспедиции;фестиваль «Лето на работе»;городской конкурс «Молодежная политика ДляКаждого»;фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе»;фестиваль «Молодежный проспект»;фестиваль «Молодая семья» | Июнь – август  | Департамент социальной и молодежной политики Администрации города Екатеринбурга  |
| 45. Выездные сборы лидеров ученического самоуправления | Август – сентябрь  | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| Примечание: городской детский оздоровительный лагерь – лагерь, организованный образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием); загородный детский оздоровительный лагерь – загородный стационарный оздоровительный лагерь, специализированный (профильный) лагерь, детский лагерь соответствующей тематической направленности. |